## Calendrier Projet
| Date de début | Date de fin | Marge | Choix technique | Répartition | Livrable | Livrable académique | Criticité | Commentaires
Business understanding | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  | Ensemble | Document Word |  |  | https://onedrive.live.com/edit.aspx?action=editnew&resid=963C680FC5CE81C1!3878&ithint=file%2cdocx&action=editnew&ct=1692611999242&wdNewAndOpenCt=1692611998797&wdPreviousSession=c67fb525-df26-4b8e-b015-d130478f2a99&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.NEW&wdPreviousSessionSrc=HarmonyWeb&wdo=2
Data understanding | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | Sources de données (concurrent inclus) - objectifs (cf énoncé) | Ensemble | Dictionnaire de données (Excel)
Staging area | 2023-08-23 |  |  | MySQL | Conception commune |  | Schéma d'architecture
Data warehouse |  |  |  | MySQL | Implémentation séparée | Datawarehouse | Schéma Datawarehouse
ETL |  | 2023-08-24 |  | Talend/Python |  | Jobs ETL
Modelling | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | PowerBI | 1 tâche par personne | Exécutable | Schéma source-modèle-résultat
Restitution | 2023-08-29 | 2023-08-30 |  | PowerBI | Séparation par objectif | Dashboards + rapport | Screenshots
Evaluation | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  |  | Ensemble | Rapport de recette
(Deployment)
Préparation du livrable | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | Ensemble |  | PPT
Présentation | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  | Présentation commune
| conception | conception
| Déploiement sur SGBD (MySQL) | [6 empty] | A faire :
SD | ST | DW | [5 empty] | (Nettoyer et) Charger les données de prix VW dans PowerBI
Supprimer doublons années VW
TALEND | PYTHON | [6 empty] | Répondre aux questions 1, 3 et 4 et faire les visuels correpondants (PowerBI)
Charles | Loup | [6 empty] | Traiter feuille ventes planifiées
Rédha | Saddem
Brahim | [7 empty] | Question 1 : comparaison pour chacune des deux tables de fait (marque/zone geo)
[5 empty] | 9h30-11h | 11h15-12h45 | 14h-15h30 | 15h45-17h15

## Objectifs
Objectifs | Données utilisées | Feuille | Modele utilisé
Quelle est la quantité commercialisée des marques GVW par rapport à la même période de l'année précédente par zone géographique ? | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nVMO-QigkhQa6SMMxvo3Jtvmfx1iTcSvidRp5ycLNk/edit?usp=sharing | gmr-car-deliveries | TB
Quels sont les prix des marques par rapport à ceux des concurrents ? (6 premiers : Toyota, Renault, Hyundai, Stellantis, General Motors) |  |  | TB
Quelle est la marque/modèle qui se vend le mieux ? (toutes marques/modèles) |  |  | TB
Quel est le pourcentage des ventes d'un modèle par rapport au total des ventes pour l'année actuelle ? |  |  | TB
Quel est le niveau des ventes réelles pour cette période par rapport aux ventes planifiées ? (planifiées de l'année précédente) |  |  | TB

## Sources de données
Type de source | Description métier | Source physique
Volkswagen
Rapport annuel 2022 complet |  | https://annualreport2022.volkswagenag.com/_assets/downloads/entire-vw-ar22.pdf
https://annualreport2022.volkswagenag.com/divisions/brands-and-business-fields.html
Sommaire des fichiers Excel extraits du rapport annuel |  | https://annualreport2022.volkswagenag.com/services/downloads.html
Ventes par marque + production par modèle |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SqaFKNIuhig3dvNr-9BUwGyJ9ytm9zaSc0hdPpMW7OM/edit#gid=1688479837
Ventes par zone géographique + résultats financiers |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nVMO-QigkhQa6SMMxvo3Jtvmfx1iTcSvidRp5ycLNk/edit#gid=678126109
BMW
Page 9 | KPI | https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/ir/downloads/en/2023/bericht/BMW-Group-Report-2022-en.pdf
Page 11 | Ventes par marque
Page 68 | Ventes par zone géographique
Page 69 | Ventes par modèle BMW
Page 70 | Ventes par modèle Mini/Rolls
Page 85 | Financier
Page 105 | Production par zone géo
Page 233 | Liste des filiales
Page 333 | Evolution sur 10 ans
Stellantis
| Rapport annuel 2022 | https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/financial-reports/Stellantis-NV-20221231-Annual-Report.pdf
Page 14 | Chiffre d'affaires Stellantis
Page 15 | Chiffre d'affaires consolidé PSA (historique)
Page 37 | Unités de ventes par zone géographique
Page 38, 40, 42, 44, 46 | Parts de marché par zone géographique
Page 47 | Parts de marché par zone géographique (Maserati)
Page 66 | Nombre de véhicules expédiés par zone géographique (différent des ventes)
Page 77 | Chiffre d'affaires (moins expéditions) par zone géographique
Page 239 | Pourcentage d'évolution estimée (part de marché ??) par zone géographique pour 2023
Pages 270-271 | Filiales de Stellantis dans le Monde
Page 275 | Historique de fusion 2021 PSA/FCA (Fiat/Chrisler)
Pages 286-287 | Chiffre d'affaires par pays, puis par zone géographique (*valeurs légèrement supérieures, garder en annexe)
Page 340 | Chiffres d'affaires CNHI (machines agricoles), Ferarri N.V, Iveco (utilitaires et poids lourds)
Toyota
P62 | Financial summary | https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/library/annual/2022_001_integrated_en.pdf
P63
P16 | ventes par modèle et par unité
P39 | Changes in profit structure
P60 | ventes par région
https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/sdb/sdb23_en.pdf
49 à 52
| Toyota motor Europ (vente par modèle) | https://media.toyota.fr/toyota-motor-europe-annonce-une-part-de-marche-record-de-73-pour-lannee-2022-09-point-en-glissement-annuel/#:~:text=Toyota%20a%20vendu%201%20030,repr%C3%A9sent%C3%A9%2074%25%20du%20volume%20total.

## Dictionnaire de données
Fichier | Champs | Définition
Toyota financila summary | Consolidated Vehicle Sales | Ventes consolidées de véhicules en milliers de véhicules
| Yen to U.S. Dollar Rate | Taux de change dollar yen
| Yen to Euro Rate | Taux de change dollar Euro
| Net Revenues / Sales Revenues | Chiffre d'affaire en milliards de Yen
| Net Income (Loss)*1 | Résultat net en milliards de Yen
| R&D Expenses | Dépenses R&D
| Return on Equity | Retats nets sur capitaux propres
| Return on Assets ROA | Résultats nets sur total actifs
Historique-VW/div-vw-pc-key-figures | Deliveries (thousand units) | Livraisons en milliers d'unité
| Vehicle sales | Ventes en milliers d'unité
| Production | Ventes en milliers d'unité
| Sales revenue (€ million) | Ventes en millions d'euros
| Operating return on sales (%) | Résultat d'opération
Historique-VW/div-figures-market | Vehicule sales | Quantité vendue en milliers d'unité
| SALES REVENUE | Ventes en millions d'Euros
Historique-VW/figures_brand_field | Vehicule sales | Quantité vendue en milliers d'unité
| SALES REVENUE | Ventes en millions d'Euros
Marque
Classeur 2(4) / CA Stellantis | Chiffre d'affaires Stellantis (millions d'Euros)
Chiffre d'affaires consolidé PSA (historique) (millions d'Euros)
Chiffres d'affaires CNHI, Iveco, Ferarri N.V (millions d'Euros)
CNHI (machines agricoles)
Iveco (utilitaires, poids lourds)
Ferarri N.V
Classeur 2(4) / Unités de vente Stellantis | Unités de ventes par zone géographique (milliers d'unités)
Amérique du Nord
Unités de Maserati vendues
Classeur 2(4) / Parts de marché par zone géographique | Parts de marché par zone géographique
KPI | Employees at year-end
Share of women in management positions in the BMW Group (in %)
Deliveries 5
Share of electrified vehicles in deliveries (in %)
| CO2 emissions of the EU new vehicle fleet (in g/km) | emissions de CO2 de la flotte UE g/km
| CO2 emissions per vehicle produced (in tonnes) | emission de CO2 de véhicules produit en tonnes
| EBIT margin in % | résultat avant impots
| RoCE in % 13 | EBIT / (total atif - total passif)
| Deliveries to customers | Livraisons au clients
| RoE in % | Résultat net / capitaux propres
Ventes par marque
AUTOMOTIVE SEGMENT
| Deliveries by brand | Liraison par marque en millions | demander à Saddam quel unité de mesure
| Production by brand | Productuions par marques (
MOTORCYCLES SEGMENT
Production
FINANCIAL SERVICES SEGMENT
BMW report 2022
Ventes par zone géo | Ventes par milliers d'unité
Ventes modèle BMW | in units | Ventes par unité
Ventes modèle Mini | in units | Ventes par unité
Ventes modèle Rolls | in units | Ventes par unité
Revenues
| Sales of products, related goods and revenue of service contracts | Ventes des véhicules
| Revenues related to financial services | Revenue des activitées financiaires
Ventes Toyota
| Zone géo / series | unité par marques
| Zone géo / spower train | unités par force motrice
Prix BMW
| Energie | Modele | Prix min | Prix max
CA Stellantis
Chiffre d'affaires Stellantis (millions d'Euros)
Chiffre d'affaires consolidé PSA (historique) (millions d'Euros)
Chiffres d'affaires CNHI, Iveco, Ferarri N.V (millions d'Euros)
CNHI (machines agricoles)
Iveco (utilitaires, poids lourds)
Ferarri N.V
Unités de vente Stellantis | Unités de ventes par zone géographique (milliers d'unités)
Unités de Maserati vendues
Parts de marché Stellantis | Part de marché par Zone géographique et par année

## Dimensions
Dimensions | Exemples de données | Faits
Date / année |  | Ventes en nombre d'unité
Zone géographique | Euro / Asie sans la Chine / Afrique / Amérique du nord / Amérique du sud / Océanie / Chine / Japan | Ventes en devise
Marque
Modèle

## Prix Stellantis
Marque | Modèle | Prix mini | Prix maxi
Abarth | 500 | 24600 | 43000 | Petite | Essence, électrique
| 500C | 27600 | 46000 | Petite | Essence, électrique
Alfa Romeo | Giulia | 47450 | 93500 | Berline | Diesel, Essence
| Stelvio | 52950 | 102600 | Berline | Diesel, Essence
| Tonale | 38000 | 57600 | Berline | Diesel, Essence, Hybride
Chrysler | Pacifica | $39620 | $60990 | Berline | Electrique, hybride
| 300 | $34995 | $46700 | Berline
Citroën | Berlingo | 36750 | 41700 | Citadine
| C3 | 16590 | 25600 | Citadine | Diesel, Essence
| C3 Aircross | 24400 | 30250 | Citadine | Diesel, Essence
| C4 | 27450 | 45100 | Citadine | Diesel, Essence, Electrique
| C4 X | 27650 | 45800 | Citadine | Diesel, Essence, Electrique
| C5 Aircross | 33550 | 51200 | Citadine | Diesel, Essence, Hybride
| C5 X | 35400 | 56100 | Citadine | Essence, hybride
| Jumper | 40680 | 82152 | Utilitaire | Diesel, électrique, hydrogène
| Jumpy | 35400 | 165242 | Utilitaire | Diesel, électrique, hydrogène
| Spacetourer | 56720 | 72620 | Utilitaire | Electrique
Dodge | Challenger | 159900 |  | Tout-terrain
| Durango | 76583 | 104083 | Tout-terrain
DS | 3 | 30100 | 48800 | Citadine | Diesel, Essence, Electrique
| 3 Crossback | 27000 | 50400 | Citadine | Diesel, Essence, Electrique
| 4 | 33450 | 56100 | Citadine | Diesel, Essence, Hybride
| 7 | 44700 | 74800 | SUV | Diesel, Hybride
| 9 | 67000 | 87000 | Berline | Hybride
Fiat | 500 | 18200 | 39400 | Petite | Essence, électrique
| 500 3+1 | 32400 | 41400 | Petite | Electrique
| 500C | 21200 | 42800 | Petite | Essence, électrique
| 500X | 29300 | 42200 | Citadine | Diesel, Essence
| Fiorino | 23712 | 24072 | Vintage | Diesel
| Panda | 12300 | 16590 | Citadine | Essence
| Panda 4x4 | 18090 | 20690

## Présentation
Rédha | 1-4;21-22
Loup | 5 8
Brahim | 9 13
Saddem | 14 17
Charles | 18 20
Ensemble | 23